## DEFINIÇÕES & INFORMAÇÕES GERAIS
DEFINIÇÕES & INFORMAÇÕES GERAIS
Disciplina	Engenharia de software/ Turma: 2023.1 / Docente: Michelle Larissa
Integrantes	Alexandre Araújo/ Anatália Araújo/ Tarcísio Muniz/ Uelisson Cruz, Robin William
Título do Projeto:	"Robô de Patrulha Residencial: Integração de Sensores e Alerta Sonoro"
Objetivo Principal:	Desenvolver um protótipo de robô autônomo para segurança residencial, capaz de: / > Detectar intrusos usando sensores de movimento (PIR/ultrassônicos). / > Emitir alertas sonoros (buzzer) quando uma presença for identificada. / >Patrulhar áreas pré-definidas (se equipado com motores).
Componentes Principais (protótipo):	Arduíno Uno / Sensor PIR / Buzzer Ativo / Fonte de Energia
Funcionamento Básico:	>Detecção: Sensor PIR identifica movimento no ambiente. / >Alerta: Buzzer é acionado (som contínuo ou intermitente). / >Patrulha (opcional): Robô se move para cobrir áreas pré-definidas. / >Monitoramento: Dados podem ser exibidos no Serial Monitor (para depuração).
Etapas do Projeto:	1.Análise de Requisitos (entender necessidades do cliente). / 2.Projeto (esquema elétrico + código Arduino). / 3.Desenvolvimento (montagem e programação). / 4.Testes (validação de sensores, alarme e movimento). / 5.Implantação (ajustes finais e demonstração).
Orçamento Estimado:	**********************************************************
Tempo de Desenvolvimento:	**********************************************************
Diferenciais:	>Baixo custo (usando componentes acessíveis). / >Fácil adaptação (pode ser expandido com câmeras ou notificação móvel). / >Foco em segurança (protótipo testado em ambiente real).
Equipe Envolvida:	1 Engenheiro de Hardware (montagem) Alexandre Araújo / 1-2 Programadores (código Arduino) Robin William/ Tarcísio Muniz / 1 Testador (validação)/ Uelisson Cruz / 1 Gerente de Projeto (coordenação) Anatália Araújo
Tecnologias Utilizadas:	>Linguagem: C++ (Arduino IDE). / >Ferramentas: Fritzing (esquemas), Tinkercad (simulação).
Próximos Passos:	>Definir requisitos detalhados com o cliente. / >Iniciar prototipagem no Arduino.

## ATIVIDADES
Planejamento de Software para o Projeto "Robô de Patrulha Residencial" / ATIVIDADES
Análise de Requisitos	>Entrevista com o cliente para definir necessidades. / >Documentação de requisitos funcionais (detecção de movimento, alarme sonoro, mobilidade) e não funcionais (custo, tempo de resposta).
Projeto da Arquitetura	>Diagrama de componentes (Arduino, sensores PIR/ultrassônicos, motores, buzzer). / >Definição de subsistemas (detecção, movimento, alerta).
Desenvolvimento	>Programação do Arduíno (C++). / >integração de sensores e atuadores.
Testes	>Testes unitários (sensores, buzzer). / >Testes de integração em ambiente simulado/residencial.
Validação e Ajustes	> Feedback do cliente e refinamento do protótipo.
Implantação	> Montagem final e demonstração.

## RECURSOS HUMANOS
Planejamento de Software para o Projeto "Robô de Patrulha Residencial" / Recursos Humanos
Engenheiro de Hardware	Seleção de componentes, montagem do circuito.
Programador	Código do Arduino (sensores, motores, buzzer).
Testador	Testes funcionais e relatórios de bugs.
Gerente de Projeto	Coordenação, cronograma, comunicação com o cliente.

## CRONOGRAMA
Planejamento de Software para o Projeto "Robô de Patrulha Residencial" / Cronograma
Análise de requisitos e projeto.
Desenvolvimento do protótipo.
Testes e ajustes.
Validação final e implantação.

## DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS
Planejamento de Software para o Projeto "Robô de Patrulha Residencial" / Definição dos Objetivos
Objetivo Geral:	Desenvolver um robô autônomo que detecte intrusos via sensores PIR/ultrassônicos e emita alertas sonoros.
Objetivos Específicos:	Implementar detecção de movimento com 90% de precisão. / Garantir autonomia / Manter custo baixo

## CUSTO
Planejamento de Software para o Projeto "Robô de Patrulha Residencial" / Custo (Materiais + Engenharia de Software)
Hardware	Arduino Uno = / Sensor PIR = / Buzzer ativo = / Motores e rodas=
Engenharia de Software	Mão de obra (8 semanas)
TOTAL